## Welcome
عنوان فایل: گانت‌چارت (کاندیشنال)
لینک مطلب در سایت
برای ورود به فایل کلیک کنید

## Sample
جامعه اکسل ایرانیان
ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | 2018-01-08 | 2018-01-09 | 2018-01-10 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 2018-01-13 | 2018-01-14 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 2018-01-17 | 2018-01-18 | 2018-01-19 | 2018-01-20 | 2018-01-21 | 2018-01-22 | 2018-01-23 | 2018-01-24 | 2018-01-25 | 2018-01-26 | 2018-01-27 | 2018-01-28 | 2018-01-29 | 2018-01-30 | 2018-01-26
Activity 01 | 2018-01-10 | 3 | 2018-01-11 | 5 | 25%
Activity 02 | 2018-01-11 | 2 | 2018-01-12 | 5 | 100%
Activity 03 | 2018-01-15 | 4 | 2018-01-18 | 5 | 35%
Activity 04 | 2018-01-15 | 4 | 2018-01-18 | 6 | 10%
Activity 05 | 2018-01-16 | 3 | 2018-01-20 | 8 | 85%
Activity 06 | 2018-01-16 | 6 | 2018-01-18 | 6 | 85%
Activity 07 | 2018-01-18 | 4 | 2018-01-23 | 6 | 50%
Activity 08 | 2018-01-19 | 5 | 2018-01-22 | 8 | 60%
Activity 09 | 2018-01-19 | 4 | 2018-01-23 | 6 | 75%
Activity 10 | 2018-01-22 | 3 | 2018-01-26 | 4 | 100%